## Incidencias
INC-ID | Fecha | Equipo | CU-ID / RF-ID / RNF-ID | CP-ID | Título | Entorno | Pasos (1..n) | Esperado | Obtenido | Evidencia | Severidad | Prioridad | Estado | Causa Probable | Responsable
INC-001 | 2026-04-22 | TecHome dev's | CU-02 / RF-002 | CP-05, CP-10 | Crear cita no actualiza contadores del Dashboard y la cita desaparece tras recargar | Windows 11, Chrome 121, Supabase PostgreSQL 15, Release v0.1 (commit pre-fix), localhost:8099 | 1) Iniciar sesión como admin (admin/selah2024) ¦ 2) Click en '+ Nueva Cita' ¦ 3) Llenar formulario (paciente Juan Pérez, fecha=hoy, hora=14:30, costo=50000) ¦ 4) Click 'Guardar' ¦ 5) Observar Dashboard ¦ 6) Recargar la página (F5) | El toast 'Cita guardada' aparece, los contadores 'Citas Hoy' y 'Pendientes' suben en 1, la cita aparece en la lista 'Pacientes de hoy' y persiste tras recargar. | El toast aparece pero los contadores siguen en 0, la cita no se muestra en la lista y desaparece completamente tras F5. | evidencias/06_cita_creada_dashboard.jpg (estado post-fix); console log con 'saveAppointment resolved before insert' | Alta | P1 (Alta) | Cerrada | Triple causa raíz: (a) saveAppointment() no usaba await antes de renderDashboard(); (b) refreshCurrentSection() no contemplaba la sección 'dashboard'; (c) el fallback local hacía push sin pasar por mapAppointmentFromSupabase(). | Francisco Javier Jijón Cruz
INC-002 | 2026-04-22 | TecHome dev's | CU-02 / RF-002 / RNF-Seguridad | CP-07 | INSERT en appointments falla con error 42501 (RLS violation) usando anon key | Windows 11, Chrome 121, Supabase PostgreSQL 15 con RLS habilitado, Release v0.1, anon key pública | 1) Configurar SUPABASE_URL y SUPABASE_ANON_KEY en .env ¦ 2) Ejecutar node check_rls.js ¦ 3) Observar paso 3 'Intentando INSERT' ¦ 4) Repetir manualmente desde la app web creando una cita | El INSERT debe completarse correctamente y retornar la fila insertada con UUID generado. | Error 42501: new row violates row-level security policy for table 'appointments'. El catch cae al fallback local y la cita NO persiste en la nube. | Output de check_rls.js (ver test_reports/2026-04-22_check_rls.txt) + screenshot consola Chrome con stack trace | Crítica | P1 (Alta) | Cerrada | Faltaba la policy de INSERT para el rol 'anon' en la tabla appointments. Solo existía policy de SELECT. | Jefte Abimael López Jarquín
INC-003 | 2026-04-22 | TecHome dev's | CU-02 / RNF-Usabilidad | CP-08 | Botón 'Guardar' sin feedback visual permite doble click y crea citas duplicadas | Windows 11, Chrome 121, Release v0.1, conexión lenta (Throttling Fast 3G en DevTools) | 1) Login como admin ¦ 2) Abrir modal Nueva Cita ¦ 3) Llenar formulario válido ¦ 4) Click rápido dos veces consecutivas en 'Guardar' antes de que la primera petición termine ¦ 5) Revisar la tabla appointments en Supabase | El botón debe deshabilitarse al primer click, mostrar spinner + 'Guardando...' y solo permitir un INSERT por submit. | Se ejecutan dos INSERT idénticos consecutivos, resultando en dos citas duplicadas (mismo paciente, fecha, hora) con distinto UUID. | Screen recording (gif) mostrando doble click + screenshot de Supabase con dos filas duplicadas | Media | P2 (Media) | Cerrada | saveAppointment() no deshabilitaba submitBtn ni mostraba spinner antes del await; los inputs tampoco se bloqueaban. | Francisco Javier Jijón Cruz
INC-004 | 2026-04-22 | TecHome dev's | CU-04 / RF-004 | CP-13 | Gráfico 'Ingresos por método de pago' no se redibuja al cambiar estado de pago de una cita | Windows 11, Chrome 121, Chart.js v4, rol admin, Release v0.1 | 1) Login como admin ¦ 2) Ir a sección 'Finanzas' ¦ 3) Anotar el valor del gráfico (ej. Efectivo $0) ¦ 4) Volver al Dashboard ¦ 5) Editar una cita y cambiar 'Estado de pago' de pendiente a pagado ¦ 6) Volver a Finanzas | El gráfico debe re-renderizar inmediatamente y mostrar el nuevo ingreso sumado al método de pago correspondiente. | El gráfico mantiene los valores antiguos. Solo se actualiza si el usuario refresca la página (F5). | Captura del gráfico antes/después + console log mostrando que renderFinanceDashboard() no se invoca | Baja | P3 (Baja) | En proceso | Falta llamar renderFinanceDashboard() dentro del callback de updateAppointmentInSupabase() y dentro del .on('postgres_changes') de realtime. | Francisco Javier Jijón Cruz
INC-005 | 2026-04-23 | TecHome dev's | CU-03 / RNF-Rendimiento | CP-12 | Flicker visible en Dashboard al recibir eventos realtime de creación simultánea | Windows 11, Chrome 121 + iPhone 13 Safari, Supabase Realtime, Release v0.1, dos dispositivos sincronizados | 1) Login simultáneo en dispositivo A (escritorio) y B (móvil) ¦ 2) Crear una cita en A ¦ 3) Mientras A está renderizando, crear otra cita en B ¦ 4) Observar el Dashboard de ambos durante 1-2 segundos | El Dashboard debe actualizar incrementalmente sin parpadeos visibles ni saltos de scroll. | Se observa un 'flicker' (parpadeo) de ~200ms en ambos dispositivos y, ocasionalmente, salto de scroll cuando la lista se re-monta completa. | Video de 5s de ambas pantallas grabadas en paralelo (móvil + desktop) | Baja | P3 (Baja) | Nueva | renderDashboard() destruye y reconstruye todo el DOM en lugar de hacer diffing incremental. Cada evento realtime dispara un re-render completo. | Francisco Javier Jijón Cruz
INC-006 | 2026-05-27 | TecHome dev's | RNF-Seguridad-001 | CP-16 | Contraseñas almacenadas y comparadas en texto plano (sin hash bcrypt) | Windows 11, Chrome 121, Supabase PostgreSQL 15, Release v0.1, tabla public.users y localStorage | 1) Abrir DevTools > Application > Local Storage ¦ 2) Localizar la clave 'selah_users' ¦ 3) Revisar el JSON: campo 'password' y 'password_hash' tienen el mismo valor en claro ¦ 4) Revisar app.js línea 757: la comparación es u.password === pass ¦¦ u.password_hash === pass ¦ 5) Revisar app.js línea 842-843: usuarios por defecto guardan 'selah2024' y 'fisio123' en claro | Las contraseñas deben almacenarse únicamente como hash bcrypt (cost >= 10) y la comparación debe hacerse con bcrypt.compare(). El campo 'password' en texto plano no debe existir. | Las contraseñas se guardan en localStorage y en la columna 'password' de Supabase en texto plano. Cualquier persona con acceso al navegador o lectura de la tabla obtiene credenciales válidas. | Screenshot de DevTools mostrando 'password: selah2024' + extracto código app.js:757 y app.js:842-843 | Crítica | P1 (Alta) | Nueva | El proyecto nunca implementó hashing. Los defaults se hardcodearon en plain text y la función handleLogin() admite ambas formas para 'compatibilidad'. | Jefte Abimael López Jarquín
INC-007 | 2026-05-27 | TecHome dev's | RNF-Seguridad-002 | CP-17 | Vulnerabilidad XSS por innerHTML sin escape al renderizar pacientes y mensajes | Windows 11, Chrome 121, Release v0.1, cualquier rol autenticado | 1) Login como admin ¦ 2) Ir a Pacientes > Nuevo Paciente ¦ 3) En el campo 'nombre' escribir: <img src=x onerror=alert('XSS')> ¦ 4) Guardar ¦ 5) Volver al listado de pacientes ¦ 6) Observar el dashboard y el listado | El nombre del paciente debe renderizarse como texto literal (escape de HTML) y mostrar el string completo sin ejecutar código. | El navegador ejecuta el payload y muestra un alert('XSS'). El payload se ejecuta también al abrir el Dashboard (Próximo paciente) y al enviar WhatsApp (historial de mensajes). | Screenshot del alert('XSS') disparado + extracto de app.js líneas 1075, 1212, 1425, 1921, 2222, 2643 (todos los innerHTML con interpolación) | Alta | P1 (Alta) | Nueva | Uso sistemático de container.innerHTML = `...${userData}...` sin sanitización. No se usa textContent ni DOMPurify ni se escapa HTML. | Jefte Abimael López Jarquín
INC-008 | 2026-05-27 | TecHome dev's | CU-05 / RF-005 | CP-18 | sendWhatsApp lanza TypeError cuando el paciente no tiene número de teléfono registrado | Windows 11, Chrome 121, Release v0.1, paciente con phone=null o vacío | 1) Login como admin ¦ 2) Crear un paciente nuevo SIN llenar el campo 'teléfono' (es opcional según el formulario) ¦ 3) Guardar el paciente ¦ 4) Ir a WhatsApp / Plantillas ¦ 5) Seleccionar al paciente recién creado ¦ 6) Click en 'Enviar' | El sistema debe mostrar un mensaje claro 'Este paciente no tiene teléfono registrado. Edítalo antes de enviar WhatsApp.' y no romper la app. | Aparece en consola: Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace') at sendWhatsApp (app.js:1384). La acción no se completa y el usuario no recibe feedback. | Captura de DevTools Console con el stack trace + captura de la pantalla congelada | Alta | P2 (Media) | Nueva | app.js línea 1384 y 1396 hacen patient.phone.replace(/\\D/g,'') sin verificar primero si phone existe. El formulario permite phone vacío porque no está marcado como obligatorio. | Perla Emigdalia García Castellanos
INC-009 | 2026-05-27 | TecHome dev's | CU-05 / RF-005 | CP-19 | Variables {nombre}, {hora}, {fecha} en plantillas WhatsApp solo se reemplazan una vez | Windows 11, Chrome 121, Release v0.1 | 1) Login como admin ¦ 2) Ir a Plantillas WhatsApp > Nueva Plantilla ¦ 3) Crear plantilla con texto: 'Hola {nombre}, recuerda {nombre} que tu cita es el {fecha} a las {hora}. Gracias {nombre}.' ¦ 4) Guardar ¦ 5) Seleccionar un paciente y enviar la plantilla | Las 3 ocurrencias de {nombre} deben reemplazarse con el nombre real del paciente. | Solo la primera ocurrencia de {nombre} se reemplaza. El mensaje final queda: 'Hola Juan, recuerda {nombre} que tu cita ... Gracias {nombre}.' | Screenshot del mensaje generado en wa.me con las variables sin reemplazar visibles + extracto de app.js:1379-1382 | Media | P2 (Media) | Nueva | app.js usa String.prototype.replace() en lugar de replaceAll() o regex con flag /g. Por defecto replace sin regex global solo sustituye la primera coincidencia. | Perla Emigdalia García Castellanos
INC-010 | 2026-05-27 | TecHome dev's | CU-02 / RF-002-Validación | CP-20 | saveAppointment no detecta conflictos de horario (overbooking del mismo paciente o slot ocupado) | Windows 11, Chrome 121, Supabase PostgreSQL 15, Release v0.1 | 1) Login como admin ¦ 2) Crear cita: paciente=Juan Pérez, fecha=2026-05-28, hora=10:00, duración=60min ¦ 3) Sin cerrar nada, crear otra cita: paciente=María López, fecha=2026-05-28, hora=10:30, duración=45min ¦ 4) Ambos guardados deben ser exitosos ¦ 5) Ver la agenda del día | El sistema debe detectar el solapamiento (10:30-11:15 entra dentro del slot 10:00-11:00) y mostrar advertencia 'Ya existe una cita en ese horario. ¿Continuar?' o bloquear el guardado. | Ambas citas se guardan sin advertencia. La agenda muestra dos citas solapadas que se renderizan una encima de la otra, dificultando la lectura del fisioterapeuta. | Screenshot de la agenda con dos citas solapadas + log de Supabase mostrando ambas filas insertadas | Media | P2 (Media) | Nueva | saveAppointment() (app.js:2454) no consulta el array 'appointments' para detectar solapamientos antes del INSERT. No hay índice único compuesto (date, time) en la DB. | Adrián de Jesús Avendaño

## Resumen
T4-02 — Resumen de Pruebas
Proyecto | Selah Fisioterapia & Recovery
Release | v0.1
Equipo | TecHome dev's
Integrantes | Jefte Abimael López Jarquín (Líder técnico) · Francisco Javier Jijón Cruz (Frontend) · Adrián de Jesús Avendaño (QA) · Perla Emigdalia García Castellanos (Docs)
Fecha | 27-mayo-2026
Métrica | Valor
CP ejecutados | 20
Pass | 11
Fail | 9
Tasa de éxito | 55 %
Severidad | Cantidad
Crítica | 2
Alta | 3
Media | 3
Baja | 2
Estado | Cantidad
Cerrada | 3
En proceso | 1
Nueva | 6
Top 3 P1
1. INC-002 | INSERT 42501 RLS - Cerrada (Jefte Abimael)
2. INC-006 | Passwords en texto plano - Nueva (Jefte Abimael)
3. INC-007 | XSS por innerHTML - Nueva (Jefte Abimael)
Distribución de responsables
Jefte Abimael López Jarquín | INC-002, INC-006, INC-007 (Backend / Seguridad)
Francisco Javier Jijón Cruz | INC-001, INC-003, INC-004, INC-005 (Frontend / UX)
Perla Emigdalia García Castellanos | INC-008, INC-009 (Plantillas WhatsApp)
Adrián de Jesús Avendaño | INC-010 (QA / Validaciones)